## LC-SISTEMA DE ABASTECIMIENT (2)
[5 empty] | Fecha: | 2023-05-05
Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana
Gerencia de Proyectos Especiales
CONSTRUCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD EL CANAL, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA.
OFERENTE:
No. | PARTIDAS | CANTIDAD | Ud | P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
0 | TRABAJOS PRELIMINARES
0.01.1 | Ingeniería | 1 | P.A. |  | 0
0.01.2 | Campamento | 1 | P.A. |  | 0
0.01.3 | Rotulo de identificación del proyecto | 1 | P.A. |  | 0
0.01.4 | Señalización de seguridad y Protección Individual y Colectiva | 1 | P.A. |  | 0
1 | FUENTE DE ABASTECIMIENTO - CAMPO DE POZOS
1.01 | POZO #2 y #3
1.01.1 | Perforación en percusión en 18" | 160 | pie lineal |  | 0
1.01.2 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 2 | Ud |  | 0
1.01.3 | Suministro, ranurado y colocación de tubería HN Ø12'' x 1/4" | 160 | pie lineal |  | 0
1.01.4 | Grava para empaque | 8 | m³ |  | 0
1.01.5 | Suministro de Zapata en Ø12'' Acero | 2 | Ud |  | 0
1.01.6 | Suministro de Tubería de Ø12'' Acero H.N e=3/8'' | 160 | pie lineal |  | 0
1.01.7 | Prueba de Aforo y calidad durante (24 hr) | 2 | Ud |  | 0
1.02 | CONSTRUCCION MURO HORMIGON PROTECCIÓN PARA POZOS No.1, 2 Y 3
1.02.01 | Preliminares
1.02.01.01 | Acondicionamiento del area (incluye poda de arboles y limpiezas de terreno) | 1 | Ud |  | 0
1.02.01.02 | Replanteo | 1 | Ud |  | 0
1.02.02 | Movimiento de tierra
1.02.02.01 | Excavacion material no clasificado a mano | 6.6 | m³ |  | 0
1.02.02.02 | Relleno con material excavado a mano | 4.4 | m³ |  | 0
1.02.02.03 | Bote de material | 9.57 | m³E |  | 0
1.02.03 | Base hormigon armado
1.02.03.01 | Hormigon en cimiento de muro de proteccion en HA | 2.808 | m³ |  | 0
1.02.03.02 | Base H.A. para anclar perfil tipo H en escalera (0.80 x 0.90 x 0.20) 0.93 qq/m3 FC'= 210 kg/cm2. | 0.14 | m³ |  | 0
1.02.03.03 | Anclaje de H.A. p/codo FC'= 210 kg/cm2. | 1 | Ud |  | 0
1.02.03.04 | Anclaje de H.A. p/tuberia de impulsion (0.80 x 0.90 x 0.20) 0.93 qq/m3 FC'= 210 kg/cm2. | 0.14 | m³ |  | 0
1.02.03.05 | Anclaje de H.A. p/tuberia hierro galvanizado de 4" (0.80 x 0.80 x 0.30) 0.65 qq/m3 FC'= 210 kg/cm2. | 0.77 | m³ |  | 0
1.02.03.06 | Hormigon simple encima del anclaje de H.A. p/tuberia hierro galvanizado de 4" FC'= 180 kg/cm2. | 0.22 | m³ |  | 0
1.02.03.07 | Anclaje de H.A. p/proteger camisa inductora 0.20 1.80 qq/m3 FC'= 210 kg/cm2. | 0.83 | m³ |  | 0
1.02.03.08 | Hormigon simple encima del anclaje de H.A. p/proteccion de camisa inductora FC'= 180 kg/cm2. | 0.72 | m³ |  | 0
1.02.03.09 | Muro Hormigon Armado F´c 240 kg/cm2 e=0.25 m | 23.04 | m³ |  | 0
1.02.03.10 | Acero de refuerzo en cimientos | 5.0544 | QQ |  | 0
1.02.03.11 | Acero de refuerzo en muro | 57.6 | QQ |  | 0
1.03 | EQUIPAMIENTO DE POZOS
1.03.01 | Bomba Sumergible con Capacidad para Caudal de 7.885 lps (125gpm) a un TDH de 333.13 m (1093ft), altura de columna+tazones = 22.50 m, motor trifasico sumergible, rebobinable, 3500 RPM, 460 vac a 60hz, FS 1.15, bomba en acero inoxidable, incluye accesorios | 3 | Und |  | 0
1.03.02 | Cable Sumergible Calibre No.2, 4 Hilos, AW15-2 | 276.075 | pl |  | 0
1.03.03 | Arrancador magnetico tipo SOFT START, voltaje maximo 460 v, potencia 75 hp, NEMA size 4, con guardamotor HMCP, transformador circuito de motor, monitor, pulsador arranque parada, luz piloto, nema 3R, | 3 | Und |  | 0
1.03.04 | Tee platillada Ø6'' x Ø4'', acero | 3 | Ud |  | 0
1.03.05 | Tee platillada Ø4'' x Ø4'', acero | 3 | Ud |  | 0
1.03.06 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø6'' platillada 600 PSI. | 3 | Ud |  | 0
1.03.07 | Válvula de compuerta vástago ascendente de Ø4'' platillada 600 PSI. | 3 | Ud |  | 0
1.03.08 | Válvula contra golpe de ariete de Ø4'' a 600 PSI, platillada. | 3 | Ud |  | 0
1.03.09 | Válvula de aire 11/2", 600 PSI, instalación completa | 3 | Ud |  | 0
1.03.10 | Instalación manométrica completa | 3 | Ud |  | 0
1.03.11 | Codo de Ø4" x 90 en acero | 3 | Ud |  | 0
1.03.12 | Zeta en acero de Ø6" para interconectar a línea de impulsión (con 2 codos de Ø6" x 45) | 3 | Ud |  | 0
1.03.13 | Anclajes H.A. para codo y tee | 12 | Ud |  | 0
1.03.14 | Base de H.A. para electrobomba (1.0 0 x 1.00 x 1.50 M) con hormigon 240 kg/cm y refuerzo de acero y fibra de polipropileno (incluida la fudacion de este soporte. | 3 | Ud |  | 0
1.03.15 | Construcción de descarga de Ø6" | 3 | Ud |  | 0
1.03.16 | Pintura de anticorrosiva oxiguard o similar y acabado en pintura epoxica industrial en tubo de descarga | 3 | Ud |  | 0
1.03.17 | Mano de Obra Instalación | 3 | Ud |  | 0
SUB-TOTAL EQUIPAMIENTO DE POZOS
| SUBTOTAL 1.0 FUENTE DE ABASTECIMIENTO - CAMPO DE POZOS |  |  |  |  | 0
2 | INSTALACIONES ELECTRICAS
2.01 | LINEA PRIMARIA TRIFASICA Y TRANSFORMADORES: SUMINISTROS (PE 1 - ENTRADA TRANSFORMADOR)
2.01.01 | POSTES HAV 40' 800 DAN | 1 | Ud |  | 0
2.01.02 | POSTES HAV 35' 800 DAN | 5 | Ud |  | 0
2.01.03 | POSTES HAV 35' 500 DAN | 8 | Ud |  | 0
2.01.04 | ESTRUCTURA MT-301 | 3 | Ud |  | 0
2.01.05 | ESTRUCTURA MT-302 | 4 | Ud |  | 0
2.01.06 | ESTRUCTURA MT-305 | 3 | Ud |  | 0
2.01.07 | ESTRUCTURA MT-307 | 2 | Ud |  | 0
2.01.08 | ESTRUCTURA MT-316 | 3 | Ud |  | 0
2.01.09 | ESTRUCTURA HA - 100B | 15 | Ud |  | 0
2.01.10 | ESTRUCTURA PR-205 | 1 | Ud |  | 0
2.01.11 | ESTRUCTURA PR-101 (ATERRIZAJE COMPLETO) | 13 | Ud |  | 0
2.01.12 | ESTRUCTURA TR-306 (NO INCLUYE TRANSFORM) | 1 | Ud |  | 0
2.01.13 | TRANSFORMADOR 1Ø,DE 75 KVA,4.16/2.4-12,5/7,2KV 240/480V TIPO POSTE SUMERGIDO EN ACEITE | 3 | Ud |  | 0
2.01.14 | CONDUCTOR AAAC #1/0 | 833 | m |  | 0
2.01.15 | CONDUCTOR AAAC #2/0 | 2500 | m |  | 0
SUBTOTAL
2.02 | SUMINISTRO LINEA SECUNDARIA (SALIDA TRANSFORMADOR A PANEL BOARD Y BOMBAS)
2.02.01 | PANEL BOARD BARRA DE 300 AMP. 480 V, TRES FASES, MB 300/3 AMP, TRES BREAKERS 100/3 AMP, UN BREAKER 15/2 AMP Y UNA DISPONIBILIDAD DE 50/3 AMP. NEMA 1 | 1 | Ud |  | 0
2.02.02 | TUBERIA IMC 3" x 10' | 3 | Ud |  | 0
2.02.03 | CURVA IMC 3" DIA. | 1 | Ud |  | 0
2.02.04 | CONDULET EMT 3" DIA. | 1 | Ud |  | 0
2.02.05 | ALAMBRE THW No. 2/0 | 210 | Ud |  | 0
2.02.06 | ALAMBRE THW No. 1/0 | 105 | Ud |  | 0
2.02.07 | ALAMBRE THW No. 2 | 100 | Ud |  | 0
2.02.08 | CONDUCTOR DE GOMA 16 mm2, 4 HILO, RV-K 0.6/1KV 9O0 C | 200 | pie lineal |  | 0
2.02.09 | CONDUCTOR DE GOMA 25 mm2, 4 HILO, RV-K 0.6/1KV 9O0 C | 656 | pie lineal |  | 0
2.02.10 | TRANSFORMADOR SECO 0.5 KVA 480/120-240 V | 1 | Ud |  | 0
2.02.11 | SOPORTE AEREO PARA CABLE DE GOMA | 3 | Ud |  | 0
2.02.12 | TAPE GOMA ELECTRICO SUPER | 1 | Ud |  | 0
2.02.13 | TAPE PLASTICO ELECTRICO SUPER | 2 | Ud |  | 0
2.02.14 | MATERIALES VARIOS | 1 | P.A. |  | 0
SUBTOTAL
2.03 | INSTALACION LINEAS PRIMARIA Y SECUNDARIA
2.03.01 | TRANSPORTE DE POSTE | 1 | Ud |  | 0
2.03.02 | IZADO DE POSTE HAV | 14 | Ud |  | 0
2.03.03 | EXCAVACION HOYO POSTE Y VIENTO | 17 | Ud |  | 0
2.03.04 | CIMENTACION DE POSTES | 14 | Ud |  | 0
2.03.05 | MONTAJE BANCO DE TRAFO 75 X 3 | 1 | Ud |  | 0
2.03.06 | INSTALACION VIENTO SIMPLE | 3 | Ud |  | 0
2.03.07 | ML CABLE TRIPLE AAAC 1/0 | 3 | m |  | 0
2.03.08 | ML CABLE TRIPLE AAAC 2/0 | 833 | m |  | 0
2.03.09 | ARMADO DE ESTRUCTURA 301 | 8 | Ud |  | 0
2.03.10 | ARMADO DE ESTRUCTURA 302 | 3 | Ud |  | 0
2.03.11 | ARMADO DE ESTRUCTURA 305 | 4 | Ud |  | 0
2.03.12 | ARMADO DE ESTRUCTURA 307 | 3 | Ud |  | 0
2.03.13 | ARMADO DE ESTRUCTURA 316 | 2 | Ud |  | 0
2.03.14 | ARMADO DE ESTRUCTURA PR-205 | 1 | Ud |  | 0
2.03.15 | ARMADO DE ESTRUCTURA PR-101 | 1 | Ud |  | 0
2.03.16 | MANO DE OBRA INSTALACION LINEA SECUNDARIA (incluye controles de caseta hasta las bombas) | 1 | Ud |  | 0
SUBTOTAL
| 2. SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
3 | CASETA DE CONTROLES 3.0 x 3.0 m
3.01 | Preliminares
3.01.01 | Acondicionamiento del area | 36 | m² |  | 0
3.01.02 | Replanteo | 36 | m² |  | 0
3.02 | Movimiento de tierra
3.02.01 | Excavacion material no clasificado a mano | 5.76 | m³ |  | 0
3.02.02 | Relleno de reposicion con material excavado a mano | 2.64 | m³ |  | 0
3.02.03 | Bote de material en situ | 4.056 | m³ |  | 0
3.03 | Hormigon Armado
3.03.01 | Zapata de muros de bloques e=0.30 | 1.8 | m³ |  | 0
3.03.02 | Dintel ( 0.15 x 0.25 m) | 0.04875 | m³ |  | 0
3.03.03 | Losa de techo | 1.3872 | m³ |  | 0
3.04 | Acero de refuerzo
3.04.01 | En zapatas | 2.16 | QQ |  | 0
3.04.02 | En dintel | 0.10238 | QQ |  | 0
3.04.03 | En losa | 2.6357 | QQ |  | 0
3.05 | Muros de Bloques:
3.05.01 | Bloques de 6"B.N.P con Ø 3/8" a 0.40m | 6 | m² |  | 0
3.05.02 | Bloques de 6"S.N.P con Ø 3/8" a 0.40m | 26.91 | m² |  | 0
3.06 | Terminación de Superficie:
3.06.01 | Pañete Total en muros,vigas,dinteles | 54.54 | m² |  | 0
3.06.02 | Pañete de Techo | 11.56 | m² |  | 0
3.06.03 | Cantos General | 21.4 | m |  | 0
3.06.04 | Fraguache | 66.1 | m² |  | 0
3.07 | Puertas y Ventanas:
3.07.01 | Suministro y Colocación de Puerta de polimetal,incluye llavin de buena calidad | 1 | Ud |  | 0
3.07.02 | Ventana en block Calado | 0.36 | m² |  | 0
3.08 | Pintura:
3.08.01 | Pintura Economica en Techo | 11.56 | m² |  | 0
3.08.02 | Pintura General de base en muros,vigas y columnas | 54.54 | m² |  | 0
3.09 | Instalaciones Electricas:
3.09.01 | Luces Cenitales | 1 | Ud |  | 0
3.09.02 | Interruptor Sencillo | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Pisos
3.10.01 | Piso de Hormigón | 9 | m² |  | 0
3.10.02 | Acera Perimetral | 16.52 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL CASETA DE CONTROLES 3.0 x 3.0 m |  |  |  |  | 0
4 | LÍNEA DE IMPULSIÓN
4.01 | Replanteo y Control Topografico | 4511.09 | m |  | 0
4.02-A | Movimiento de tierra
4.02.01 | Excavación material no clasificado c/equipo | 3608.872 | m³ |  | 0
4.02.02 | Regularización de fondo zanja | 180.4436 | m³ |  | 0
4.02.03 | Relleno compactado c/compactador mecánico | 2887.0976 | m³ |  | 0
4.02.04 | Bote de material c/camión | 938.3067 | m³ |  | 0
4.02-B | Suministro de Tuberia
4.02.05 | Tubería de ø6" HDPE PN 16 SDR 7 | 1623.28 | m |  | 0
4.02.06 | Tubería de ø6" HDPE PN 10 SDR 11 | 1335.91 | m |  | 0
4.02.07 | Tubería de ø6" acero SCH - 40 sin costura c/protección anticorrosiva | 751.9 | m |  | 0
4.02.08 | Tubería de ø6" PVC SDR-26 | 600 | m |  | 0
4.02.09 | Tubería de ø3" PVC SDR-26 | 200 | m |  | 0
4.03 | Colocación de Tuberia
4.03.01 | Tubería de ø6" HDPE PN 16 SDR 7 | 1623.28 | m |  | 0
4.03.02 | Tubería de ø6" HDPE PN 10 SDR 11 | 1335.91 | m |  | 0
4.03.03 | Tubería de ø6" acero SCH - 40 sin costura c/protección anticorrosiva | 751.9 | m |  | 0
4.03.04 | Tubería de ø6" PVC SDR-26 | 600 | m |  | 0
4.03.05 | Tubería de ø3" PVC SDR-26 | 200 | m |  | 0
4.04 | Suministro y colocacion de piezas
4.04.01 | Piezas especialespara tuberias HDPE | 1 | PA |  | 0
4.04.02 | Silletas para colocación de valvulas | 28 | Ud |  | 0
4.04.03 | Codos de 6" x 45º acero platillado, SCH-40 c/protección anticorrosiva | 3 | Ud |  | 0
4.04.04 | Codos de 6" x 45º acero, SCH-40 c/protección anticorrosiva | 5 | Ud |  | 0
4.04.05 | Yee 6" x 6" acero SCH-40, c/protección anticorrosiva | 1 | Ud |  | 0
4.04.06 | Tee de Ø 6" x 6" | 4 | Ud |  | 0
4.04.07 | Válvulas Check ø6" ( incluye niples platillados ) | 2 | Ud |  | 0
4.04.08 | Plataforma Metálica de acuerdo a plano sumistrado | 1 | P.A. |  | 0
4.04.09 | Piezas especialespara tuberias PVC | 1 | P.A. |  | 0
4.04.10 | Válvula de Aire combinada Ø2" completa (450 PSI). Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser, en tubería de Ø6'' | 11 | Ud |  | 0
4.04.11 | Válvula de Aire combinada Ø3" completa (450 PSI). Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser, en tubería de Ø6'' | 3 | Ud |  | 0
4.04.12 | Válvula de 2" control golpe de ariete completa (450 PSI). Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser, en tubería de Ø8'' | 10 | Ud |  | 0
4.04.13 | Válvula de Desagüe Ø3" H.F platillada completa (500 PSI). Incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple platillado, junta dresser, en tubería de Ø8'' | 9 | Ud |  | 0
4.04.14 | Registro H.A. para valvulas en desagüe, según diseño | 28 | Ud |  | 0
4.05 | PRUEBA Y DESINFECCION DE TUBERIAS
4.05.01 | De Ø6" HDPE | 2959.19 | m |  | 0
4.05.02 | De Ø6" PVC | 600 | m |  | 0
4.05.03 | De Ø6" HN | 751.9 | m |  | 0
4.05.04 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) | 200 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL 4.0 LÍNEA DE IMPULSIÓN |  |  |  |  | 0
5 | DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO (CAPACIDAD 50 M³)
5.01 | PRELIMINARES
5.01.01 | Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) | 92.93 | m² |  | 0
5.01.02 | Replanteo y control topográfico | 1 | PA |  | 0
5.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.02.01 | Excavación material compactado c/equipo | 38.4 | m³ |  | 0
5.02.02 | Suministro de material de mina para relleno | 64.2 | m³C |  | 0
5.02.03 | Relleno compactado c/rodillo compactador en capas de 0.20 m de material de mina y de excavación | 60.5 | m³C |  | 0
5.02.04 | Bote de material (capa vegetal) con camión, distancia 12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 17.85 | m³E |  | 0
5.03 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL F᾽c=280 KG/CM² EN:
5.03.01 | Zapata de muro - 1.47 qq/m³ | 5 | m³ |  | 0
5.03.02 | Zapata de Columna - 1.49 1.47 qq/m³ | 1 | m³ |  | 0
5.03.03 | Platea de fundacion, fondo de tanque, e=0.20 m - 2.78 1.47 qq/m³ | 4 | m³ |  | 0
5.03.04 | Losa de techo del tanque, e=0.15 m - 1.10 1.47 qq/m³ | 4 | m³ |  | 0
5.03.05 | Columna C2 0.40 x 0.40 m - 3.68 1.47 qq/m³ | 1 | m³ |  | 0
5.03.06 | Columna C1 0.40 x 0.40 m - 4.41 1.47 qq/m³ | 1 | m³ |  | 0
5.03.07 | Viga 0.30 x 0.50 m- 4.55 1.47 qq/m³ | 1 | m³ |  | 0
5.03.08 | Muro e=0.30 m - 2.81 1.47 qq/m³ | 10 | m³ |  | 0
5.03.09 | JUNTA HIDROFÍLICA DE BENTONITA HIDROEXPANSIVA | 9 | m |  | 0
5.03.10 | Acero de refuerzo en:
5.03.10.01 | Zapatas y Plateas | 21 | QQ |  | 0
5.03.10.02 | Vigas y Columnas | 22 | QQ |  | 0
5.03.10.03 | Losas de techo | 7 | QQ |  | 0
5.04 | TERMINACIÓN
5.04.01 | Pañete interior pulido con mezcla hidrófugo (incluye columnas C1; C2 y vigas) | 32.964 | m² |  | 0
5.04.02 | Pañete exterior | 22.32 | m² |  | 0
5.04.03 | Pañete en losa de techo en interior del tanque con mezcla hidrofóbica | 21.6 | m² |  | 0
5.04.04 | Fino techo, con mezcla hidrófugo | 24.576 | m² |  | 0
5.04.05 | Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrófugo | 21.6 | m² |  | 0
5.04.06 | Cantos general (internos y externos) | 9.75 | m |  | 0
5.04.07 | Pintura acrílica superior exterior | 43.92 | m² |  | 0
5.04.08 | Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario para superficies humedas, color blanco. | 57.54 | m² |  | 0
5.05 | APLICACIÓN DE:
5.05.01 | Aditivo plastificante para hormigones estructurales | 20.223 | m³ |  | 0
5.05.02 | Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales | 20.223 | m³ |  | 0
5.05.03 | Aditivo impermeabilizante para morteros pañete | 123.06 | m³ |  | 0
5.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE Y DESAGÜE
5.06.01 | Replanteo de tuberias | 1 | Ud |  | 0
5.06.02 | Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería | 4.5285 | m³ |  | 0
5.06.03 | Compactación de relleno p/tuberia c/compactador mecánico en capas de 0.20m de material de excavación | 3.906 | m³ |  | 0
5.06.04 | Bote de material con camión D=12 km (incluye carguío y esparcimiento en botadero) | 0.747 | m³ |  | 0
5.06.05 | Tubería Ø10" Acero SCH-30 c/protección protección anticorrosiva | 40 | m |  | 0
5.06.06 | Codo Ø10" x 90º Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo | 8 | Ud |  | 0
5.06.07 | Tee Ø10" x 10" Acero-soldado SCH-30 c/protección anticorrosivo | 4 | Ud |  | 0
5.06.08 | Junta mecánica tipo Dresser Ø10" 150 PSI | 4 | Ud |  | 0
5.06.09 | Niple platillado acero Ø10" | 5 | Ud |  | 0
5.06.10 | Anclajes H.A. p/piezas (según diseño) | 7 | Ud |  | 0
5.06.11 | Válvulas de Mariposa Ø" | 4 | Ud |  | 0
5.06.12 | Registro H.A. para valvulas en desague, según diseño | 1 | Ud |  | 0
5.06.13 | Registro H.A. para valvulas en pie de deposito para by-pass, según diseño | 1 | Ud |  | 0
5.07 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE:
5.07.01 | Escalera exterior H.N. c/proteccion, h=3.00 m (ver detalle) | 1 | Ud |  | 0
5.07.02 | Escalera interior acero inoxidable,.h=3.50 m (ver detalle) | 1 | Ud |  | 0
5.07.03 | Barandas en techo en tubos Ø3/4" galvanizado | 21.2 | m |  | 0
5.07.04 | Ventilación de techo en tuberia acero Ø12" SCH-30 (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
5.07.05 | Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. (según diseño) | 1 | Ud |  | 0
5.08 | ALQUILER, ARMADO Y DESARME ANDAMIOS
5.08.01 | Andamiaje interior para base de encofrado (inc. alquiler de Andamios, Puntales telescópicos, Plataforma de plywood de 3/4" piezas, instalación y desintalación ) (2 meses de alquiler) | 1 | PA |  | 0
5.08.02 | Andamios exterior para uso general | 1 | PA |  | 0
5.08.03 | Armado y desarme andamios. | 1 | PA |  | 0
5.09 | CABEZAL DE DESAGÜE
5.09.01 | Cabezal de Desagüe (Según Detalle) | 1 | Ud |  | 0
| SUBTOTAL 5.0 DEPOSITO REGULADOR HORMIGON ARMADO (CAPACIDAD 50 M³) |  |  |  |  | 0
6 | PLANTA TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE (PTAP)
6.01 | EQUIPAMIENTO DE PTAP (Sistema de Filtración multimedios, valvulas automaticas, Inc. Valvula sostenedora de presion (6"), y otros). Sistema de Filtración para Q= 20 m3/hora, Incluye: Filtracion Multimedia (Etapa I) + Carbon Activado (Etapa II) de Doble Cámara, desinfección Hipoclorito+UV. Dicho sistema de filtración debe cumplir con los siguientes estandares y certificados: ISO 9001-2015, ISO 14001:2015, NSF/ANSI 61 y las especificaciones tecnicas descritas en el listado de los componentes :
6.01.01 | Valvula sostenedora de presion 4", Presión de trabajo: 35 psi. | 1 | Ud |  | 0
6.01.02 | Separador de Arena tipo Hidrociclon, accesorios y drenaje automatico | 1 | Ud |  | 0
6.01.03 | Filtro Automatico de control 6", en malla | 1 | Ud |  | 0
6.01.04 | Filtro Multimedia, de doble cámara, cama profunda, diámetro 30" (750 mm), altura del cilindro 1400 mm – Aprobado por NSF, el cuerpo del filtro hecho en acero al carbono ST 37.2, Revestimiento: recubrimiento en polvo de poliéster electrostático extra duradero + fosfatización, Arena de cuarzo y relleno de basalto, valvulas automaticas, Caudalimetro, filtro de control en malla INOX, conexiones especiales | 4 | Ud |  | 0
6.01.05 | Filtros de Carbón Activado, de doble cámara, diámetro 36" (900 mm), altura del cilindro 2000 mm – Aprobado por NSF, el cuerpo del filtro hecho en acero al carbono ST 37.2, Revestimiento: recubrimiento en polvo de poliéster electrostático extra duradero + fosfatización, Carbón activado y basalto, valvulas automaticas, conexiones especiales | 2 | Ud |  | 0
6.01.06 | PLC Programable para el control automático de limpieza | 1 | PA |  | 0
6.01.07 | Unidad de desinfeccion por UV (en Etapa I), incluye materiales para la instalación | 1 | Ud |  | 0
6.01.08 | Valvula combinada aire-aire/vacio 3" | 1 | Ud |  | 0
6.01.09 | Tuberias y Piezas especiales (fittings, adaptadores, manifolds, acoples, valvulas, etc) | 1 | PA |  | 0
6.01.10 | Mano de Obra | 1 | PA |  | 0
6.01.11 | Sistema de cloración, consistente en: dos (2) tanques capacidad 100 lb, válvula dosificadora, bomba sostenedora de presion 1/2 hp, tuberias y piezas | 1 | Ud |  | 0
6.01.12 | Celda PH cloro TDS | 1 | Ud |  | 0
6.02 | Caseta en Estructura Metálica para Equipos PTAP
6.02.01 | Hormigón 210 kg/cm2 en platea (0.15 m) | 3.6 | m³ |  | 0
6.02.02 | Hormigón 210 kg/cm2 en techo (0.10 m) | 0.405 | m³ |  | 0
6.02.03 | Hormigón en viga dintel 210 kg/cm2 en muros de 6" | 0.225 | m³ |  | 0
6.02.04 | Pedestales Hormigon Armado (4) | 0.512 | m³ |  | 0
6.02.05 | Piso Hormigon pulido | 30 | m² |  | 0
6.02.06 | Pórtico Estructura Metálica (Columnas W6x15 y vigas W10x19) | 2 | Ud |  | 0
6.02.07 | Techumbre en aluzinc calibre 26 (incluye aislante de Protección ) | 44.64 | m² |  | 0
6.02.08 | Correas fijación de techumbre C150x1.5 mm | 40 | m |  | 0
6.02.09 | Placas espesor 1/2" y refuerzos varios | 200 | lb |  | 0
6.02.10 | Tensores de arriostramiento, barras redondas 1/2" | 60 | m |  | 0
6.02.11 | Tornillos de anclaje Ø3/4" x 16", con sus tuercas y arandelas planas y presión | 16 | Ud |  | 0
6.02.12 | Cierre para area de cloración, Muro de bloques violinados 6", acero 3/8" a 0.60 m | 20 | m² |  | 0
6.02.13 | Acero de refuerzo | 10 | QQ |  | 0
| SUB-TOTAL 6. PLANTA TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE (PTAP) |  |  |  |  | 0
7 | LAGUNAS DE RIEGO (2 UD, 500 m3 TOTALES)
7.01 | Preliminares
7.01.01 | Acondicionamiento del area | 706.88 | m² |  | 0
7.01.02 | Replanteo | 706.88 | m² |  | 0
7.02 | Movimiento de tierra
7.02.01 | Excavacion material no clasificado | 199.68 | m³ |  | 0
7.02.02 | Perfilado y compactacion de plano de fundacion | 950 | m² |  | 0
7.02.03 | Relleno Muro de tierra en borde de laguna (suministro , transporte y colocación) | 464.7456 | m³ |  | 0
7.02.04 | Bote de material en situ | 269.568 | m³ |  | 0
7.03 | MEMBRANA HDPE
7.03.01 | Suministro y colocacion geo membrana hdpe e=2mm | 950 | m² |  | 0
| SUB-TOTAL 7. LAGUNAS DE RIEGO (2 UD, 500 m3 TOTALES) |  |  |  |  | 0
8 | RED DE DISTRIBUCION
8.01 | PRELIMINAR
8.01.01 | Replanteo | 1050 | m |  | 0
8.02 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.02.01 | Excavación material compacto c/equipo | 693 | m³ |  | 0
8.02.02 | Asiento de arena (Suministro y colocación) | 63 | m³ |  | 0
8.02.03 | Suministro de material (Pre-aprobación de la supervisión) | 913.5 | m³ |  | 0
8.02.04 | Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m | 630 | m³c |  | 0
8.02.05 | Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero) | 935.55 | m³s |  | 0
8.03 | SUMINISTRO DE TUBERÍA:
8.03.01 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por campana | 1050 | m |  | 0
8.04 | COLOCACIÓN DE TUBERÍA:
8.04.01 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. | 1050 | m |  | 0
8.05 | PRUEBA HIDROSTÁTICA
8.05.01 | De Ø6" HDPE | 2959.19 | m |  | 0
8.05.02 | De Ø6" PVC | 800 | m |  | 0
8.05.03 | De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. (Con acometidas) | 70 | Ud |  | 0
8.06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
8.06.01 | Codo Ø3" x 45º PVC SCH-40 | 12 | Ud |  | 0
8.06.02 | Codo Ø3" x 22.5º Acero SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
8.06.03 | Tee Ø3" x Ø3" PVC SCH-40 | 6 | Ud |  | 0
8.06.04 | Cruz Ø3" x 3" Acero SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
8.06.05 | Niple Ø3" PVC SCH-40 | 2 | Ud |  | 0
8.06.06 | Tapón de Ø3" PVC SCH-40 | 3 | Ud |  | 0
8.06.07 | Junta mecánica tipo Dresser Ø3" 150 PSI | 5 | Ud |  | 0
8.06.08 | Anclaje de H. S. F'c = 180 kg/cm² p/piezas (Según detalle de diseño) | 1.7 | m³ |  | 0
8.07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS
8.07.01 | Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platillada, Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser) | 3 | Ud |  | 0
8.07.02 | Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño) | 4 | Ud |  | 0
8.08 | ACOMETIDAS
8.08.01 | Acometidas potables de Ø3" x Ø3/4" en tuberia de polietileno con valvula de paso y caja registro en (70 uds) | 70 | Ud |  | 0
8.08.02 | Acometidas de riego de Ø6"xØ2" en tuberia de polietileno inc. Seccion sistema de riego por aspersion (50 uds) | 50 | Ud |  | 0
| SUB-TOTAL 8. RED DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | P.A. |  | 0
| SUB-TOTAL 9. LIMPIEZA FINAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS DOP$ |  |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| Dirección técnica | % | 10 |  |  | 0
| Gastos administrativos | % | 4 |  |  | 0
| Liquidación de obreros | % | 1 |  |  | 0
| Seguros y fianzas (pago contra factura) | % | 3 |  |  | 0
| Codia | % | 0.1 |  |  | 0
| ITBIS (norma 07-07, 18% de la Dirección Técnica) | % | 18 |  |  | 0
| Transporte | % | 2 |  |  | 0
| Pagos por compensacion de cultivos, mejoras, derecho de paso y terrenos (sujeto a la solicitud y aprobacion de la EGEHID) | P.A. |  |  |  | 6000000
| Estudios y diseños (Sociales, Ambientales, Geotécnico, Topográfico, de Calidad, a solicitud y aprobación de la EGEHID) | Suma Global | 2 |  |  | 1483530
| Supervisión | Suma Global | 5 |  |  | 3708830
| Gastos de Mitigación y Gestión Social | % | 1.5 |  |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| Imprevistos (sujeto a aprobacion de la EGEHID) | % | 5 |  |  | 0
| TOTAL GENERAL DOP$ |  |  |  |  | 0
| 1961 | m2
| 525600 | 268.0265
7.312
4
8
2